## FICHA_DE_GESTION_DEL_CAMBIO
	FICHA DE GESTIÓN DEL CAMBIO
	PROCESO	PLANEACIÓN INTEGRAL
	PROCEDIMIENTO	GESTIÓN DEL CAMBIO
	FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO:		VERSION:
	13/09/2017		PI25-FOR01		1

FECHA:	16/9/2020	RESPONSABLE:	Planeación Integral
NOMBRE DEL CAMBIO: Comportamiento en el consumo de energía a causa del estado de emergencia por COVID 19.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo del cambio: (Para qué?) / Describe el propósito del proyecto teniendo en cuenta especifico, medible, en términos de oportunidad y calidad; alcanzable y realista	Realizar acciones tendientes a la disminución del consumo de energía durante el trabajo en casa a causa del estado de emergencia sanitaria.
Área del negocio: ubicación del cambio	Todos los procesos
Alcances: Delimitación geográfica/ área	CGN - Bogotá, Colombia
Identificación Barreras y facilitadores: Elementos que impiden o facilitan la implementación del cambio.	Barreras: Falta de compromisos y gestión de los procesos involucrados, insuficiencia en la asignación de recursos, demora en la toma de decisiones. / Facilitadores: Información histórica del comportamiento en el consumo de energía, inventario de aparatos eléctricos y electrónicos y sus posibles consumos energéticos por parte de los otros procesos, descripción gráfica de la distribución de los contadores en los pisos 3 y 15.
Indicadores del cambio: Métricas de gestión cambio	Indicador consumo de energía
Costo del cambio:	Gastos de funcionamiento y proyectos de inversión (de los procesos de gestión TICS y planeación integral)
EQUIPO DE CAMBIO / PÚBLICO IMPACTADO
Líder de proyecto: Nombre de la persona o grupo que proporciona los recursos para la ejecución del cambio	Planeación Integral
Líder del cambio: persona responsable de la ejecución del cambio	Planeación Integral
Equipo de cambio: persona y área que participarán de la implementación del cambio.	Gestión TICS, Gestión Administrativa y Planeación Integral
Públicos Impactados: Personal interno y externo	Todos los procesos de la CGN
RIESGOS E IMPACTOS QUE AFECTEN EL SIGI / (Describa los impactos y riesgos del cambio)
RIESGO / (Es un evento que puede afectar el cumplimiento de los objetivos del cambio)	IMPACTO / (Como afecta el cambio el sistema de gestión de calidad y los procesos)	ACTIVIDAD / (Para cerrar el riesgo / impacto)	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO
Falta de compromiso de los involucrados	Demora en los entregables y en el desarrollo de las actividades.	Hacer seguimiento y envío de correos internos.	Planeación Integral	No aplica	Envío de los entregables por parte de los responsables.
Demora en las acciones tendientes a disminuir el consumo de energía	No se lograría evidenciar el impacto favorable en el tiempo de la vigencia en curso.	Cronograma de actividades por parte del proceso y seguimiento de cumplimiento	Gestión TICS - Gestión Administrativa - Planeación Integral	No aplica	Registro de correos haciendo seguimiento a las acciones.
Incapacidad tecnológica	ver matriz de riesgos institucionales	ver matriz de riesgos institucionales	ver matriz de riesgos institucionales	No aplica	Este riesgo se tiene contemplado en la matriz de riesgos institucionales
Mantener el alto consumo de energía a pesar de las acciones implementadas	Incumplimiento con la meta	ver matriz de riesgos institucionales	No aplica	No aplica	Este riesgo se tiene contemplado en la matriz de riesgos institucionales
PLAN DE CAMBIO ( Estrategias de comunicación y formación)
ACTIVIDAD		RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO
Identificar los posibles consumos estándar de los aparatos eléctricos y electrónicos de la CGN.		Gestión TICS - Gestión Administrativa	Junio de 2020	Se realizó mesa de trabajo con cada uno de los procesos responsables para diligenciar las herramientas de autodiagnóstico
Temporizar a menor tiempo de encendido los sensores de las luminarias de los pisos 3 y 15 de la CGN.		Gestión Administrativa	julio de 2020	Se asignaron a los procesos responsables cada una de las acciones de mejora del plan de acción
Configurar en lo posible los equipos informáticos que se encuentren trabajando de manera remota en la CGN para propender la disminución del consumo energético.		Gestión TICS	Junio - Octubre 2020	"Desactivaron en el horario de 08:00 p.m. a 07:00 am, la VPN que permite acceder a los servicios y recursos informáticos de la entidad de manera remota, teniendo en cuenta que ya no es horario laboral e intentando no entorpecer las funciones y actividades que realizan los funcionarios y colaboradores."
Mantener la información conservada del seguimiento a las acciones tendientes a disminuir el consumo de energía y el seguimiento al consumo de energía como línea base para la siguiente vigencia.		Planeación Integral - Gestión Administrativa - Gestión TICS	Junio - Diciembre de 2020	Se solicitan Informes, documentos y registros de las acciones realizadas y de seguimiento
Contratar Personal técnico en Electricidad para realizar un estudio de consumo electrico para determinar las posibles causas del aumento de consumo en la distribución eléctrica de las instalaciones.		Gestión Administrativa.	Octubre- Diciembre de 2020	Seguimiento por parte de Planeación Integral a Gestión administrativa en cuanto a las acciones adelantadas en dicha actividad
Establecer la viabilidad de utilizar el repositorio de información en la nube de drive de los servidores públicos y contratistas para evitar así el uso de la VPN en los computadores de la CGN en lo que resta de la meta (2021-2023)		Gestión TICS.	Octubre- Diciembre de 2020	El proceso de Planeación Integral solicitara los Avances respectivos al proceso de Gestión TICS
Establecer la pertinencia de aplicar el teletrabajo a los servidores públicos y contratistas, con la finalidad de disminuir el consumo en la instalaciones de la CGN, teniendo en cuenta el uso de la nube del drive y no de la VPN, en lo que resta de la meta (2021-2023)		Talento Humano, Gestión Administrativa y Planeacion Integral.	2021-2023	Seguimiento del estado de aplicabilidad del teletrabjo