## PM proc materializacion riesgo
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2019-08-16
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 1
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 1
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 1
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2019-07-12 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Verificar la gestión realizada a los riesgos de gestión y corrupción, analizando su identificación, análisis, valoración, indicadores y efectividad de los controles, acorde con las directrices establecidas por la alta dirección, política y metodología acogida por la CGN, para la vigencia 2019. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Proceso Comunicación Pública - Riesgos transversales | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Martín Augusto Duran Céspedes | [11 empty] | n/a | 0
AUDITOR(ES) | Deisy Hernandez Sotto - Daniela Pérez Ortiz
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN | 2019-08-08 |  | FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO |  | 2019-08-16
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
Como resultado de la auditoria de gestión del riesgo al proceso “Comunicación Pública”, se observó que tiene establecido dos riesgos, que son transversales: “Omisión de los gerentes públicos y líderes de proceso en el uso de los canales de comunicación pública” y “Omisión de los gerentes públicos y líderes de proceso en el cumplimiento de los requisitos de la información”, cuya materialización depende de los procesos que son responsables de publicar y cumplir con los requisitos; analizado el “Informe sobre el uso de canales de comunicación CGN por parte de los procesos y cumplimiento de los requisitos de la información. I Trimestre. Año 2019”, elaborado por el GIT Logístico, Capacitación y Prensa y socializado en el Comité SIGI, respectivamente; se observó: Que los procesos “Planeación Integral” (marzo), “Gestión Humana” (febrero y marzo) y “Gestión Administrativa” (febrero); incumplieron con los requisitos de la información, durante uno de los meses del primer trimestre del año. Teniendo en cuenta el incumplimiento por parte de algunos procesos se puede inferir que los controles establecidos, al interior de los mismos no han sido efectivos en la medida en las incidencias de estos han contribuido a que se materialice el riesgo. | Al ser el riesgo transversal, se materializa por factores externos al proceso, por lo cual los GIT que han contribuido a que se produzca el evento, deberían realizar un análisis de la causa raíz y los controles, acciones y demás existentes al interior de su proceso, para concertar planes de mejoramiento y así evitar su repetición. |  | Falta de publicación en canales internos o externos de la entidad, por medio del proceso de Gestión Administrativa | Cronograma con fechas, canal de comunicación y responsable de entregar el tema, para el periodo de agosto a diciembre de 2019. | 2019-08-08 | 2019-08-15 | Martin Augusto Durán Cespedes-Paula Alejandra Gomez | Coordinador GIT Servicios Generales, Administrativos y Financieros, contratista | Se envía cronograma con meses, canal de comunicación y responsables de los temas a publicar X:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\2 Comunicacion | SI | 2019-09-16 | dhernandez | A través del cronograma se establecieron las fechas y responsables de la comunicación al interior del proceso, para evitar contribuir con la materialización del riesgo de comunicación transversal. |  | 0 | 0
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.