## Hoja1
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2020-09-15
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 8
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 8
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 8
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2019-07-25 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Verificar la gestión realizada a los riesgos de gestión y corrupción, analizando su identificación, análisis, valoración, indicadores y efectividad de los controles, acorde con las directrices establecidas por la alta dirección, política y metodología acogida por la CGN, para la vigencia 2019. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Proceso Normalización y Culturización Contable | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Marleny Maria Monsalve Vasquez | [11 empty] | n/a | 0
AUDITOR(ES) | Deisy Hernandez Sotto - Daniela Pérez Ortiz
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN | 2019-08-08 |  | FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
RIESGOS DE GESTIÓN | [14 empty] | 44089 | 1
• La descripción del riesgo “Desactualización de la información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública”, corresponde a una consecuencia, en la medida en que la descripción relata un posible efecto, derivado de la materialización del riesgo. • “Desactualización de la información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública”, corresponde a una consecuencia, en la medida en que la descripción relata un posible efecto, derivado de la materialización del riesgo. | El GIT de Control Interno considera pertinente replantear las variables enunciadas anteriormente, conforme a los lineamientos de la entidad. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Revisar y ajustar la descripción del riesgo “Desactualización de la información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública”, analizando si la misma no corresponde a una consecuencia, en la medida en que la descripción relata un posible efecto, derivado de la materialización del riesgo. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias gestion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP. |  | 0 | 0
• Revisado el formato Análisis del Riesgo, se observó que el criterio escogido para calificar la probabilidad, fue “Probable” definido por la Guía como: “Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias” y la frecuencia establecida “al menos 1 vez en el último año” y “Posible” definido por la Guía como: “El evento podrá ocurrir en algún momento” y la frecuencia establecida “al menos 1 vez en los últimos 2 año”, sin embargo, al realizar la trazabilidad se evidenció que no se había materializado el riesgo en el tiempo contemplado, por lo tanto el criterio de probabilidad que se ajusta a este riesgo sería improbable (“evento que puede ocurrir en cualquier momento” “Frecuencia: al menos una vez en los últimos 5 años”) o rara vez. • Acorde a la metodología, en el ítem denominado “medidas de respuesta” se especifica que se debe elegir una categoría, bien sea aceptar el riesgo, reducirlo, evitarlo o compartirlo; revisado el formato Análisis del Riesgo, se observó que para el riesgo “Inconsistencia técnica en la Regulación Contable”, se seleccionó todas las medidas para tratamiento, incumpliendo con lo establecido. | El proceso al momento de hacer el análisis del riesgo debe revisar y replantear, si es necesario, la calificación de la probabilidad e impacto teniendo en cuenta el contexto actual. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Revisar y ajustar el formato Análisis del Riesgo, establecido en la Guía del DAFP para redefinir la calificación de la probabilidad e impacto teniendo en cuenta el contexto actual; asi mismo se revisará la elección de una categoria para cada riesgo, tal y como lo establece la metodología. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias gestion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
• Se evidenció debilidad en la consideración de los criterios establecidos en la metodología para el diseño de los controles. • Al analizar el riesgo establecido como “Desactualización de información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública” se observó debilidad en la correlación de la causa y el control establecido, toda vez que el segundo no mitiga la causa que hacen posible que el riesgo se materialice. | Dada la importancia de la implementación de controles como mecanismos para dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos estratégicos y de proceso, el GIT de Control Interno sugiere que durante la determinación de los controles se consideren los seis pasos establecidos por la Guía. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Teniendo en cuenta la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", se revisará y ajustará la determinación de los controles, considerando los seis (6) pasos establecidos en la Guía para establecer la correlación de la causa y el control establecido. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias gestion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
En la valoración del riesgo realizada por el proceso, se evidenció error en la ubicación en el mapa de calor inherente, lo que afectó el desplazamiento en el cuadrante de probabilidad, cuyo resultado se toma como riesgo residual. El GIT de Control Interno realizó el ejercicio partiendo de la calificación dada por el proceso, en el formato análisis del riesgo. | De acuerdo con la metodología se sugiere verificar el ejercicio para determinar la valoración del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los posibles desplazamientos tanto en la probabilidad como en el impacto, para realizar la ubicación y posterior desplazamiento en el mapa de riesgo inherente y residual. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Se realizará ejercicio de verificación para determinar la valoración del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los posibles desplazamientos tanto en la probabilidad como en el impacto, para simular ,redefinir y ajustar la ubicación y posterior desplazamiento en el mapa de riesgo inherente y residual. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias gestion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
Algunos de los soportes registrados, en el mapa de riesgos, como evidencia de ejecución de los controles se redactaron como un control, por ejemplo: “Asignación de tareas de acuerdo con las competencias”, lo que dificulta la verificación del cumplimiento y efectividad de éste. | En la medida en que los soportes relacionados en el mapa son el resultado de la ejecución del control, es necesario que al establecer los mismos exista total claridad, sobre cuál es el documento que va a evidenciar el cumplimiento y la efectividad del control establecido para mitigar el riesgo. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Se verificarán y ajustarán los soportes registrados en el mapa de riesgos, como evidencias en la ejecución de controles y asi facilitar el cumplimiento y la efectividad del control establecido, tendiente a mitigar el efecto del mismo. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias gestion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
CORRUPCIÓN
Revisado el formato Análisis del Riesgo, se observó que el criterio escogido para calificar la probabilidad, fue “Posible” definido por la Guía como: “El evento podrá ocurrir en algún momento” y la frecuencia establecida “al menos 1 vez en los últimos 2 año”, sin embargo, al realizar la trazabilidad se evidenció que no se había materializado el riesgo en el tiempo contemplado, por lo tanto el criterio de probabilidad que se ajusta a este riesgo sería improbable (“evento que puede ocurrir en cualquier momento” “Frecuencia: al menos una vez en los últimos 5 años”) o rara vez. | El proceso al momento de hacer el análisis del riesgo debe revisar y replantear, si es necesario, la calificación de la probabilidad e impacto teniendo en cuenta el contexto actual. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Se hará análisis del riesgo para revisar y de ser necesario replantear la calificación de la probabilidad e impacto,teniendo en cuenta que este tipo de riesgo es inaceptable para la C.G.N y realizada la trazabilidad, de la cual se pudo establecer que este riesgo no se ha materializado. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias corrupcion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
Se evidenció debilidad en la consideración de los criterios establecidos en la metodología para el diseño de los controles. | Dada la importancia de la implementación de controles como mecanismos para dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos estratégicos y de proceso, el GIT de Control Interno sugiere evidenciar los seis pasos establecidos por la Guía. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Teniendo en cuenta la implementación de los controles establecidos en la guia y de conformidad con recomendación del GIT de Control Interno, se revisarán los seis (6) pasos establecidos en la metodología para el diseño de los controles, dada la importancia de los mismos, como mecanismo de tratamientos a los riesgos en el proceso de Normalización y Culturización Contable. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias corrupcion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
En la valoración del riesgo realizada por el proceso, se evidenció error en la ubicación en el mapa de calor inherente, lo que afectó el desplazamiento en el cuadrante de probabilidad, cuyo resultado se toma como riesgo residual. | De acuerdo con la metodología se sugiere verificar el ejercicio para determinar la valoración del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los posibles desplazamientos tanto en la probabilidad como en el impacto, para realizar la ubicación y posterior desplazamiento en el mapa de riesgo inherente y residual. |  | Poco conocimiento e inadecuada aplicación de la "Guia para la Administracion de Riesgos y el diseño de Controles en entidades públicas", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | Se relizará verificación para determinar la valoración del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los posibles desplazamientos tanto en la probabilidad como en el impacto, para realizar la ubicación y posterior desplazamiento en el mapa de riesgo inherente y residual del proceso. | 2019-08-05 | 2019-08-20 | Marleny María Monsalve Vásquez Jhon jairo Giraldo Ramirez | Subcontadora General y de Investigación Contratista | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\3 Normalización\Evidencias corrupcion | si | 2019-11-12 | dhernandez | Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.