## PM Riesgos Planeación
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2019-08-14
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 1
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 1
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 1
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2019-07-19 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Evaluar la gestión y el cumplimiento de la normatividad legal vigente, la existencia de políticas, manuales, procedimientos, estrategias, protocolos y la efectividad de los controles establecidos por la CGN, para garantizar la calidad en la atención y satisfacción del “Servicio al Ciudadano”. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Servicio al Ciudadano - Transversal | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Ivón Yaneth Triana Trujillo | [11 empty] | n/a | 0
AUDITOR(ES) | Doris Helena Orrego
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN | 2019-08-14 |  | FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO | 2019-08-14
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
El plan de mejoramiento contemplaba 3 actividades, 2 de las cuales tenían relación con la actualización de Orfeo, acción que se ha venido realizando; a la fecha de este informe aun el Sistema no ha sido actualizado totalmente y puesto en funcionalidad y la acción restante tenía relación con la actualización del Directorio en la página Web, esta no fue efectiva dado que los datos y los logos publicados en el directorio de dependencias de la entidad, se encuentran desactualizados, como se observa en la siguiente imagen. | Con el objetivo de facilitar la comunicación entre la entidad y las partes interesadas se debe poner a disposición una información confiable y de calidad para comunicarse con las diferentes dependencias, es necesario publicar en la página web el directorio de la vigencia 2019, crear y aplicar controles efectivos y realizar monitoreos periódicos, con el objetivo de que se detecten a tiempo las debilidades. |  | Falta de actualización del directorio de contratistas trimestralmente en la pagina web de la entidad. | Publicación del directorio de los contratistas actualizado, al 31 de julio de 2019, y continuar con la publicación del directorio actualizado trimestralmente. | 2019-08-09 | 2019-08-13 | Martin Augusto Duran Cespedes /Maria Alejandra Escobar Mejia | Coordinador GIT Servicios Generales, Administrativos y Financieros/Contratista | Link de publicación de directorio contratistas 2019 http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/fe486926-be15-48d1-af6a-11841ffc38ee/Directorio+Contratistas+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fe486926-be15-48d1-af6a-11841ffc38ee | si | 2019-08-14 | dhernandez | Para el cierre de la cción se verificó la actualización y respectiva publicación del directorio en la página web. |  | 0 | 0
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.