## Hoja2
ETAPA PRECONTRACTUAL | [6 empty] | <
UN CONTRATO
Tiempo (días) | Subcontadurías o GIT |  | Secretaría General |  | GIT Talenrto Humano | Jurídica |  | GIT de Serv. Grales. Admitivos y Fros. |  | Futuro Contratista
0.5 | Generar la necesidad El área identifica la necesidad y determina si está dentro de su plan de adquisiciones.
|  | No | solicita el ajuste al Plan de adquisiciones conforme a la necesidad.
| Si |  | Ajusta plan de adquisiciones en SECOP y página web
1 | Solicitar documentos requisito para elaborar los estudios previos |  |  |  | Tramita y envía Certificado de inexistencia de personal de planta para cubrir la necesidad. (Definir formato)
1 | Elaboración de estudios previos * Verificar y consolidar los documentos requeridos para iniciar la contratación. (Crear lista de chequeo, normalizarla y socializarla). * Elabora matriz de riesgos (Establecer matriz de riesgos teniendo en cuenta las actividades a realizar por los contratistas). * Estudio de mercado * Certificado de inexistencia de personal de planta para cubrir la necesidad. (formato) | (1)
|  | NO | La secretaría General recibe los estudios previos y remite juridia
SI
1 | Viabilidad técnica (GIT Planeación) |  |  |  |  | ajustado de derecho
0.5 |  |  | Verifica el concepto de ajustado a derecho
|  | NO (1) |  | SI |  |  |  | Recibe y Asigna proceso al abogado. Abogado: * Revisa estudios previos.
NO (1)
[7 empty] | Si el error es de forma - Ajustar. Si el error es de de fondo devolver al inicio. | SI
0.5 | [7 empty] | Abogado Se solicita al GIT SGAF (Coordinación), solicitando la expedieción del CDP | Tiempo considerando la solicitud se remita el mismo día
0.5 | [7 empty] | Jefe de Presupuesto Se expede el CDP.
0.5 | [7 empty] | Abogado * Pegar imagen del CDP y tabla de pagos en los EP * continúa con el proceso
0.5 | [7 empty] | Abogado Solicita al futuro contratista el certificado de afiliación a la ARL y suministra los datos requeridos, los estudios previos, y el contacto del GIT de Talento Humano y prestaciones sociales.
2 | [9 empty] | El contratista solicita al GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales la afiliación a la ARL y el respectivo certificado. Para el efecto debe informar los datos y adjuntar los documentos requeridos.
0.5 |  |  |  |  | Genera Certificado de Afiliación y se lo envia al contratista
Remite el certificado de afiliación al abogado encargado del proceso
0.5
1 | [7 empty] | Abogado y reponsables de aprobación en el sistema Se crea el proceso en SECOP II - Acorde con lo establecido en el proceso en la plataforma. 1. Se remiten los estudios previos para aprobación de la entidad- 1.1 Se remite al GIT SGAF para aprobación 1.2 Se remite al GIT jurídica para aprobación 1.3 Se remite a LA Secretaría General para aprobación
0.5 | [7 empty] | Abogado Se publica el estudio Previo, aprobado.
1 | [7 empty] | Se inicia el diligenciamiento de la minuta en la plataforma
0.5 | [7 empty] | Abogado Solicita al futuro contratista adjuntar los docuemntos soportes del contrato en el SECOP II y remite ( el formato o proforma de Manifestación de no Inabilidad.) Este debe crearse
3 | [9 empty] | El contratista carga los documentos en la plataforma
1 | [7 empty] | Abogado Una vez verificados los documentosa adjuntos por el contratista, se remite a aprobación por parte de la entidad 1.1 Se remite al GIT SGAF para aprobación 1.2 Se remite al GIT jurídica para aprobación 1.3 Se remite a La Secretaría General para aprobación
1 | [7 empty] | Abogado Una vez aprobada (firmado) la minuta, se solicita la expedición de Garantías al Contratista.
3 | [9 empty] | Tramita, sube la póliza en el SECOP y la envia a la entidad
1 | [7 empty] | Abogado Revisión de las garantías y remisión a la entidad para aprobación. (Secretaría General)
0.5 |  |  | Se aprueban las garantías y se solicita el registro presupuestal
0.5 | [7 empty] | Jefe de Presupuesto Se expide el RP y lo remite al abogado designado del proceso, con copia al GIT SGAF Y Secretaría General
0.5 | [7 empty] | Abogado Revisa el RP y los carga al Secop II, valida el RP con el SIIF e inicia la ejecución
22.5
Está en el PAA?
Es por proyecto de inversión??
cumple
EP correctos?
Note on B13: mvelandia: Tiempo contemplado asumiendo que se cuenta con toda la información requeridad para la elaboración de los EP.

## Hoja3
FLUJO DEL PROCESO CONTRACTUAL - CGN -
PROCESO PRECONTRACTUAL
CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA NATUAL
| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DEBILIDADES EN EL PROCESO | ACCIONES DE MEJORA | TIEMPO DESTINADO A EJECUTAR LA ACTIVIDAD | REGISTRO - SOPORTE DOCUMENTAL | OBSERVACIONES.
| 1 | Generar la necesidad | El área identifica la necesidad y determina si está dentro de su plan de adquisiciones. Si no está, solicita el ajuste al Plan de adquisiciones conforme a la necesidad. Si cumple con su PAA, inicia elaboración de Estudios Previos. | ÁREAS DE LA CGN | Las determina el área
| 2 | Elaboración de Estudios previos | El área que identificó la necesidad elabora los estudios previos y documentos previos, acorde con su plan de adquisiciones y verificar que exista esa linea y el código a contratar dentro del PLAN | ÁREAS DE LA CGN | La lista de chequeo está desactualizada | Se realizará la actualización de los documentos requeridos para realizar el proceso contractual | Lo estima el área que requiere la contratación | Estudios Previos | Establecer el formato actualizado para Estudios Previos
|  |  | Verificar y consolidar los documentos requeridos para iniciar la contratación. | ÁREAS DE LA CGN | No se tienen criterios definidos para que el área cumpla antes de remitir los Estudios Previos | Se elaborará una lista de chequeo con criterios que debe cumplir el área antews de remitir los Estudios Previos a revisión del GIT SGAF |  | Listas de Chequeo | Incluir en lista de chequeo (Verificación plan de Adquisiciones)
|  |  | El GIT SGAF apoya al área con la revisión de los estudios previos y documentos requisitos para la contratación. El área ajusta y da continuidad al proceso. | GIT SGAF | No se realiza un acompañamiento al área por parte del GTI SGAF | Se crea un control por el GIT SGAF. Una vez eaborados y verificados |  |  | Delegar la funcion a una pesrona que realice este acompañamiento. (se propone para el proximo año)
|  |  | Si el estudio previo es para realizarse un Proyecto de Inversión se remiten a la Oficina de Planeación. | ÁREAS DE LA CGN
|  | Reciben el Estudio previo Proyecto de Inversión | Se revisan los estudios previos y se emite la viabilidad técnica | PLANEACIÓN
| 3 | Se remiten los Ep a la Secretaría General | La secretaría General recibe los estudios previos y verifica- - Formatos establecidos en SIG - Que cumpla con el Plan Anual de Adquisiciones Si cumple con estos requisitos se aprueba el inicio de la contratación. Si no los cumple se devuelven los estudios previos al área | SECRETARIA GENERAL | No se tienen los controles preestablecidos |  | 2 días | Remisión estudios previos por Sistema ORFEO
| 3 | Remisión Estudios Previos a la Oficina Jurídica |  |  | Se elaboraron los formatos anexos al Manual de Contratación se remitieron a la Oficina Jurídica sin embargo la Jurídica no los aprobó. Razón por la cual a la fecha no están normalizados por SIG
No se encuentra actualizado el Banco de datos sobre la legislación existente y los demás aspectos jurídicos relacionados con la Contaduría General de la Nación.
| 4 | Se reciben Estudios Ajustado a Derecho en la secretaria general | secretaria general, Direcciona los estudios previos al GIT SGAF. | SECRETARIA GENERAL |  |  | 2 días | Remisión estudios previos por Sistema ORFEO
|  |  | GIT SGAF, asigna el proceso al abogado. | GIT SGAF |  |  | 2 días | Remisión estudios previos por Sistema ORFEO
| 5 | Recibe estudios previos | Recibe los estudios previos y sus anexos para iniciar la contratación. | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) | Una vez iniciado el proceso Contractual se han presentado situaciones en las que la documentación requerida para el proceso contractual. Estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos y anexo técnico, entre otros. | Controles de la parte jurídica (No deberian dar ajustado cuando no cumple con los requisitos para la contratación) | 1 día
|  |  | Si no están acordes se devuelven al GIT SGAF,para que se remita al origen y se ajuste. Y vuelva a iniciar el Proceso. | GIT SGAF | En ocasiones los abogados han tenido que ajustar los docuementos, cuando el deber ser es que se devulva al origen y se ajusten desde allá. Si el abogado ajusta el proceso, pierde tiempo para la revisión de otros procesos, relentizando la labor. | El coordinador no permita que desde el GIT se realicen los ajustes a los documentos, cuando deberían devolverse al origen.
|  |  | Acorde con la revisión, se solicita CDP y se inicia el proceso contractual | Colaborar de la Entidad (Abogado designado)
| 6 | Expedición de CDP | El colaborador encargado de la contratación, remite solicitud al GIT (Coordinación), solicitando la expedieción del CDP |  | La solicitud queda represada en el GIT (Coordinación), antes de que se remita al área de Presupuesto. | Controles en la coordinación, destinando una persona que reciba las solicitudes y direccione al área de presupuesto en el menor tiempo posible | 1 día
| 7 | Solicitud ARL | El colaborador encargado de la contratación, solicita al contratista el certificado de afiliación a la ARL. | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) - contratista |  |  | 1 Día
|  |  | El contratista solicita al GIT de Talento Humano el certificado de afiliación a la ARL. | Contratista - GIT TALENTO HUMANO |  |  | 2 día | Certificado
| 8 | Inicio del proceso en SECOP II | Se crea el proceso en SECOP II - Acorde con lo establecido en el proceso en la plataforma. | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) -SECOP II |  |  | 1 Día
| 5 | Estudios Previos en SECOP II | 1. Se remiten los estudios previos para aprobación de la entidad- | Colaborar de la Entidad (Abogado designado)
|  |  | 1.1 Se remite al GIT SGAF para aprobación | GIT SGAF | Que los aprobadores hagan en el menor tiempo pisible la aprobación
|  |  | 1.2 Se remite al GIT jurídica para aprobación | OFICINA JURÍDICA
|  |  | 1.3 Se remite a LA Secretaría General para aprobación | SECRETARIA GENERAL
|  |  | 2. Se publica el estudio Previo, aprobado. | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) |  |  | 1 día
| 6 | Diligenciamiento, Elaboración de la Minuta - SECOP II | 1. Se inicia el diligenciamiento de la minuta en la plataforma | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) |  |  | 3 día
|  |  | 2. Selección del contratista. Se requiere al contratista adjuntar los docuemntos soportes del contrato en el SECOP II | Futuro Contratista | Demora en el cargue de la documentación. Cargue errróneo de la documentación por parte del contratista |  | 3 días
|  |  | 3. Una vez verificados los documentosa adjuntos por el contratista, se remite a aprobación por parte de la entidad | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) |  |  | 1 día
|  |  | 1.1 Se remite al GIT SGAF para aprobación | GIT SGAF - Coordinador - Colaborar de la Entidad (Abogado designado)
|  |  | 1.2 Se remite al GIT jurídica para aprobación | OFICINA JURÍDICA
|  |  | 1.3 Se remite a La Secretaría General para aprobación | SECRETARIA GENERAL
|  |  | Una vez aprobada (firmado) la minuta, se solicita la expedición de Garantías al Contratista. Cargue de Garantías, por parte del Contratista al SECOP II | Futuro Contratista | Demora en la expedieción de las pólizas. (por parte del contratista) Demora en el cargue de documentación a la plataforma |  | 3 días
|  |  | Una vez adjunto las pólizas, se revisa y se remite a la entidad para aprobación. | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) |  |  | 1 día
|  |  | Se remite a La Secretaría General para aprobación | Colaborar de la Entidad (Abogado designado)
|  |  | Una vez aprobadas las garantías por la entidad, se solicita el registro presupuestal a la Secretaria General | SECRETARIA GENERAL |  |  | 1 día
|  |  | La secretaría General remite la solicitud de RP al área de presupuesto. | SECRETARIA GENERAL
|  |  | El área de presupuesto emite el RP y se los envía al colaborador de la entidad (Abogado designado del proceso). Con copia al GIT SGAF Y Secretaría General | GIT SGAF - Área de Presupuesto
|  |  | Se revisa el RP, se sube al Secop II, se valida el RP con el SIIF y se inicia la ejecución | Colaborar de la Entidad (Abogado designado)
CONTRACTUAL
| 7 | Ejecución | Se adjunta el RP en el numeral 7. Ejecución presupuestal del Secop. | Colaborar de la Entidad (Abogado designado) |  |  | 3 días
|  |  | Una vez el SECOP II emita la designación de supervisión, el supervisor del contrato y el contratista deberán adjuntar al SECOP los documentos requeridos para la ejecución. | GIT SGAF - Coordinador
LICITACIÓN PÚBLICA
CONCURSO DE MÉRITOS
selección abreviada de menor cuantía
CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Note on H30: USER: 3 días siendo el tiempo óptimo de cargue. Puede que se demore más teniendo en cuenta el tiempo que designe el contratista.
Note on H35: USER: 3 días siendo el tiempo óptimo de cargue. Puede que se demore más teniendo en cuenta el tiempo que designe el contratista.