## RIESGOS PROYECTOS
Mapa de Riesgos de Proyectos
N° | Proyecto | Nivel | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación | Responsable - GERENTE DE PROYECTO | FORMULADOR SPI-DNP
1 | Fortalecimiento de la Generación de Información desde el Sistema de Información Misional de la CGN Bogotá | Objetivo General | financieros | Disminución del presupuesto apropiado inicialmente | 4. probable | 3. moderado | Disminución de las metas propuestas en las vigencias indicadas | Priorización y racionalización de la inversión | Subcontaduria de Consolidación de la Información - Elizabeth Soler Castillo | Andrés Contreras
|  | Producto | operacional | Limitación en la capacidad del sistema de información | 4. probable | 3. moderado | Disminución en la capacidad y disponibilidad del sistema de información | Activación de los planes de contingencia
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Limitación en la atención de nuevos requerimientos en la operación de los sistemas de información | 4. probable | 3. moderado | Disminución en los acuerdos de niveles de servicio | Desarrollar las alternativas de contingencia para cumplir con los acuerdos de niveles de servicios
2 | Capacitación, Divulgación y Asistencia Técnica en el Modelo Colombiano de Regulación Contable Pública Nacional | Objetivo General | operacional | Incumplimiento de la regulación contable pública | 4. probable | 4. mayor | Inexactitud en el reporte de la información insumo para generar el Balance General de la Nación y otros informes de base contable Hallazgos recurrentes CGR Dictamen desfavorable CGR Pérdida de imagen, credibilidad y confianza | Reducir la probabilidad de que se materialice el riesgo con la ejecución de las siguientes acciones: Capacitación sobre regulación contable pública dirigida a entidades públicas y démas usuarios que la demanden Asistencia técnica a las entidades públicas para reducir incumplimiento de los principios de consistencia y competitud de la información contable pública Mesas de trabajo con las entidades públicas para analizar los dictámenes de la CGR y acordar plan de mejoramiento | Subcontaduría General y de Investigación - Rocío Pérez Sotelo | Dra. Allison Marín
|  | Producto | financieros | Reducción de los recursos asignados al proyecto en el PGN | 4. probable | 4. mayor | Rezago en la generación de los productos propuestos | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de la gestión de cooperación para combinar con los recursos asignados al proyecto en el PGN
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Actualización de la regulación contable pública por cambios en el entorno jurídico, económico y social del sector público colombiano, y por los cambios en las tendencias de la regulación contable a nivel internacional | 4. probable | 4. mayor | Los cambios en la regulación contable pública se materializan en la publicación | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de la edición de publicaciones digitales que faciliten la actualización de los contenidos producidos por las áreas misionales
3 | Mejoramiento del sistema contable público para atender los requerimientos de los usuarios estratégicos de la Contaduría General de la Nación Nacional | Objetivo General | Operacionales | Dificultad en la Viabilización del Proyecto de Inversión | 3. moderado | 4. mayor | Se presentan riesgos en la operación y el cumplimiento de la Misión de la entidad | Gestión con las entidades que forman parte del proceso que viabilizaría el proyecto tales como Ministerio de Hacienda como cabeza de sector y controles del DNP | Subcontaduria de Centralización de la Información - Andrés Camilo Santos Ospina | Luz Maritza Pérez Pérez
|  |  | Administrativos | No contar con personal competente para atender la carga de trabajo que permita realizar las actividades en el mejoramiento del Sistema Contable Público, para atender a los requerimientos de los usuarios. | 3. moderado | 4. mayor | No suplir con los requerimientos de los usuarios estratégicos, la no generación de información de calidad para atender oportunamente los requerimientos del sistema SIGFP | Análisis de las competencias en la contratación de personal idoneo para atender los requerimientos de información del sistema
|  | Producto | Operacionales | Las funcionalidades del sistema no atiende los requerimientos de información | 3. moderado | 3. moderado | No se usa adecuadamente la información generada por el subsistema contable por parte de los subsistemas del SIGFP | Identificar los requerimientos de información, calificarlos, clasificarlos y gestionarlos en forma asertiva para que el sistema de información atienda los requerimientos del SIGFP
|  |  | Operacionales | Los documentos metodológicos no atienden específicamente las demandas de información | 3. moderado | 3. moderado | No se usa adecuadamente la información generada por el subsistema contable por parte de los subsistemas del SIGFP | Identificar los requerimientos de información, calificarlos, clasificarlos y gestionarlos en forma asertiva para que el sistema de información atienda los requerimientos del SIGFP
|  |  | Administrativos | No conformación de la información contable pública ajustada a normas internacionales | 3. moderado | 4. mayor | Afectación de la calidad de la información para los subsistemas que integran a la SIGFP | Gestonar los recursos del proyecto y enfocarlos a integración y mejora de la calidad de información para las SIGFP
|  | Actividades (Ruta Critica) | Operacionales | Dificultad en establecer los requerimientos de la interoperabilidad necesaria para los sistemas de información | 4. probable | 4. mayor | Desarticulación de los subsistemas de información con el sistema contable para la integración de los SIGFP | Asegurar la inversión en diseño e implementación de interoperabilidad en el proyecto de inversión
4 | Fortalecimiento de la regulación contable pública con los avances internacionales y el contexto del sector público Colombiano Nacional | Objetivo General | administrativos | Deficiencia en la actualización y aplicación de la regulación contable pública expedida acorde con los avances internacionales y el contexto del sector público colombiano | 4. probable | 4. mayor | Rezago e incumplimiento en la aplicación de la regulación contable pública respecto a los avances internacionales y a las necesidades locales | Generar normatividad que considere los avances internacionales y el contexto local | Subcontaduria General y de Investigación -Rocio Pérez Sotelo | Carlos Rodríguez
|  | Producto | administrativos | Omisión en la modificación de la regulación contable pública a partir del análisis de las modificaciones a los estándares internacionales de información financiera o a la regulación de carácter general que genera hechos económicos que requieren regularse contablemente | 4. probable | 4. mayor | Rezago de la regulación contable pública respecto a los avances internacionales y las necesidades locales | Seguimiento a la expedición de normas internacionales de información financiera y a la regulación de carácter general, para incorporar los criterios que sean relevantes y aplicables en el contexto del sector público colombiano
|  | Actividades (Ruta Critica) | administrativos | Documentos metodológicos que no interpreten adecuadamente la aplicación de regulación contable pública expedida a los casos específicos de las entidades reguladas | 4. probable | 4. mayor | Información financiera que no cumple con la regulación contable pública expedida | Identificación de la problemática planteada por las entidades y su contrastación con la regulación de carácter general y contable aplicable
5 | Fortalecimiento e Integración de los Sistemas de Gestión y Control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional | Objetivo General | operacional | Falta de cobertura de todos los temas y criterios normativos en la realización de las evaluaciones periódicas realizadas al SIGI | 3. moderado | 4. mayor | Reproceso de actividades de evaluación de los sistemas del SIGI | Elaboración de estudios previos y/o términos de referencia detallados y con revisión de doble instancia para garanticar la inclusión de todos los temas relacionados con el SIGI | GIT de Planeación - Claudia Patricia Hernández Díaz | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez
|  | Producto | operacional | Excesiva documentación controlada de los sistemas que componen el SIGI | 3. moderado | 3. moderado | Incremento en controles para administración de documentos | Integración de documentos en el SIGI
|  | Actividades (Ruta Critica) | administrativos | Curva de aprendizaje muy larga por la diversidad de temas relacionados con el SIGI | 3. moderado | 3. moderado | Necesidad de sensibilizar y socializar permanentemente para incluir nuevo recurso humano, por ejemplo. | Transferencia del conocimiento, bases de datos del conocimiento, Gestión de Conocimiento
6 | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN Nacional | Objetivo General | financieros | Disminución en la apropación de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto | 4. probable | 4. mayor | Afectación en la operación de la plataforma tecnológica | Establecer prioridades en la ejecución de actividades de soporte | Subcontaduría General y de Investigación - Rocío Pérez Sotelo | Juan Manuel Cárdenas Núñez
|  | Producto | operacional | Disminución de los niveles de seguridad de la información en los servicios tecnológicos | 4. probable | 5. catastrófico | Vulnerabilidad en la integridad de la información | Incrementar los controles de seguridad en los servicios de la plataforma
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Aumentos inesperados en la tasa representativa del mercado | 4. probable | 4. mayor | Limitacion en la adquisición de componentes para resolver las necesidades de la pltaforma tecnológica | Establcer prioridades en la adquisición de componentes tecnológicos