## Hoja1
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Periodo evaluado: 01/09/2017 al 31/12/2017.
Fecha de Seguimiento: 06/01/2018 al 15/01/2018
COMP | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avan. | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos | 2017-04-01 | 2017-06-01 | Política actualizada | 100% | La política fue revisada, ajusta, actualizada y aprobada en el Comité SIGI por medio del acta No 5 el 25 de mayo de 2017; de igual manera, se publicó en la página WEB de la entidad el 30 de mayo del presente año y se socializaron los principales cambios al equipo operativo y a todos los servidores públicos de la entidad. Se efectuó una capacitación general en temas de Gestión de Riesgo en Sistemas de Gestión. CGN > Sistema Integrado de Gestión Institucional > Manual y Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional
| Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2017 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | Mapa de riesgo de corrupción actualizado | 100% | Al efectuar el análisis de la ejecución de esta actividad: " Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2017", siendo un termino de 15 días entre la fecha de inicio y terminación; El GIT de CI, recomienda que se debería replantear, toda vez que si se habla de actualización en 15 días no es realizable por la complejidad del tema. No obstante, según la evidencia informada, hace referencia a la última publicación en la WEB del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016, la cual fue el 28 diciembre de 2016, siendo estos informados, analizados y aprobados en el comité SIGI (comité directivo) de diciembre del año 2016, según Acta No. 12.
| Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2018 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | Mapa de riesgo de corrupción actualizado | 100% | Se efectúan mesas de trabajo con todos los procesos de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité SIGI, diligenciando los formatos establecidos por el GIT de Planeación, para los Riesgos de Gestión y Corrupción; de igual manera este GIT, publicó 6 de diciembre del año 2017 en la página WEB “MAPA + RIESGOS + G. + POR + PROCESO +2018+INSTITUCIONAL” para los comentarios y posteriormente el 21 de diciembre del año 2017 en el Comité Extraordinario se informó y presentó para aprobación, sobre el proceso de revisión de los riesgos iii cuatrimestre y construcción mapa de riesgos de gestión y de corrupción 2018, los cuales se publicaron el 22 de diciembre del año 2017.
| Divulgación mapas de riesgos de corrupción | 2017-02-02 | 2017-02-28 | En el portal web se público el mapa de riesgos de corrupción. | 100% | La CGN publicó en la WEB el mapa de riesgos de corrupción; de igual manera, como mecanismo de comunicación en los habladores de la entidad, la invitación a los lideres del proceso, servidores públicos y colaboradores a consultar el mapa de riesgos en la web. Dado lo anterior, para fortalecer la efectividad de esta divulgación; se recomendaría mencionarlos en las sesiones de comité operativo efectuadas en los meses de enero y febrero.
| Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 1 | 2017-03-31 | 2017-04-29 | Informe de análisis y posibles cambios | 100% | El 15 de marzo de 2017, el GIT de Planeación hizo revisión al mapa de riesgos, concluyendo por ellos que se ajusta a la Guía de Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
| Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 2 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | Informe de análisis y posibles cambios | 100% | El GIT de Planeación presentó el cronograma de reuniones de acompañamiento y asesoría en la revisión y/o actualización de riesgos con cada proceso en el comité SIGI del 30 de junio de 2017 en la sesión No 6, el mapa de riesgos de corrupción se encuentra en proceso de aprobación para presentar en el Comité SIGI del mes de septiembre.
| Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgo de corrupción 3 | 2017-11-30 | 2017-12-09 | Informe de análisis y posibles cambios | 100% | Se efectúan mesas de trabajo con todos los procesos de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité SIGI, diligenciando los formatos establecidos por el GIT de Planeación, para los Riesgos de Gestión y Corrupción; posteriormente el 21 de diciembre del año 2017 en el Comité Extraordinario se informó sobre el seguimiento y los cambios de los mapas de riegos de corrupción vigencia 2018 frente a los mapas del año 2017, de igual manera se presentó para aprobación los respectivos mapas de riegos de corrupción 2018, los cuales se publicaron el 22 de diciembre del año 2017.
| Realizar seguimiento y publicación 1 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | Informe de seguimiento 1 | 100% | Se efectuó auditoria a los riesgos, a la fecha del informe se han concertado el 95% de los planes de mejoramiento. En la Página WEB de la Entidad están publicado los resultados. CON > Control Interno > Informes de Ley informes>informe de riesgos institucionales y de corrupción
| Realizar seguimiento y publicación 2 | 2017-09-01 | 2017-09-10 | Informe de seguimiento 2 | 100% | Se efectuó auditoria a los riesgos, a la fecha del informe se han concertado el 95% de los planes de mejoramiento. En la Página WEB de la Entidad están publicado los resultados.
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites | Actualizar la transversalidad de los procedimientos a partir de la definición del SIGI y la transición a nuevas normas de calidad | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Procedimientos transversales del SIGI ajustados | 100% | El GIT de Planeación Integral envía un comunicado el 21 de septiembre a Servidores Públicos de la Contaduría General de la Nación, en el cual se informa que los documentos controlados y si lo requieren, deberán ser ajustados teniendo en cuenta la versión 015 de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y la NTC ISO IEC 27001:2013, con un plazo máximo para su actualización a 30 de junio de 2018. De igual manera los procedimientos transversales fueron ajustados durante el mes de septiembre a octubre del año 2017.
| Racionalizar procedimientos a través de la implementación, actualización y evaluación del SIGI. | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Actualizar los procedimientos y otros documentos controlados del SIGI. Incorporar e implementar nuevos sistemas de gestión y/o control al sistema integrado de gestión Institucional y control SIGI. | 100%
| Informe de avance estrategia de racionalización de trámites Enero - Abril de 2017 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | Presentar informe de avance de la implementación de las acciones de racionalización registradas en el Sistema Único de Información de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | El GIT de planeación presentó el informe, en el cual se comunica el desarrollo de las siguientes actividades: CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS • Se Revisaron y actualizaron las fichas de caracterización, estas fueron presentadas en comité SIGI acta No 7 del 26 de julio de 2017 .nota 1. • Actualización del espacio de servicios en línea en el portal WEB. • Actualización del sistema y de los servicios en línea registrados en el SUIT, igualmente, se realizó la migración de los servicios inscritos a la versión 3, que ofrece la entidad, acorde a los lineamientos dados por el DAFP.nota 2. nota 1: el acta a la fecha no se ha suscrito. nota 2: a la fecha de evaluación el sistema se encuentra en mantenimiento para verificar, esta información fue suministrada por el GIT de planeación como soporte a las evidencias.
| Informe de avance estrategia de racionalización de trámites Mayo - Agosto de 2017 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | Presentar informe de avance de la implementación de las acciones de racionalización registradas en el Sistema Único de Información de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | El GIT de planeación presentó el informe, en el cual se comunica el desarrollo de las siguientes actividades: PRIORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A INTERVENIR La CGN en esta fase, identificó aquellos servicios en línea que requerían mejoras para garantizar la efectividad y la satisfacción de los usuarios y se tuvo en cuenta la importancia de la solicitud de asignación de código institucional en el sistema CHIP; este proceso se evidencia desde la página WEB de la CGN en la Ventanilla Única de Servicios Online VUSON.
| Informe de avance estrategia de racionalización de trámites Septiembre - Diciembre de 2017 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | Presentar informe de avance de la implementación de las acciones de racionalización registradas en el Sistema Único de Información de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | El GIT de planeación presentó el informe, en el cual se comunica el desarrollo de las siguientes actividades: Se remitió un informe en donde se comunica: • La realización del seguimiento a la plataforma, actualización la clave de acceso y se realizaron pruebas a los enlaces de nuestros servicios sin encontrar inconvenientes. • se habilitó el botón SI VIRTUAL (no más filas) en la plataforma para facilitar el acceso de los usuarios a los servicios, allí además de los 8 servicios, el ciudadano puede encontrar el formulario de PQRD. • A partir de FURAG II se vio la necesidad de realizar mesa de trabajo con los representantes de equipo operativo de los misionales para solicitar evaluación de los servicios junto con Gestión TIC para determinar cuáles de ellos son sujetos a una mejora y evaluar la posibilidad de conteo de ingresos, solicitudes y respuestas a los servicios requeridos por los usuarios. Con el propósito de lograr obtener estadística de los servicios prestados, por lo cual se requiere levantar plan de mejoramiento junto con las acciones de mejora del proceso de planeación con ejecución en el 2018. • La página oficial de youtube de la entidad cuenta con una lista de reproducción que contiene tutoriales para la utilización de las plataformas de la entidad, se realiza actualmente la gestión con el GIT informático para crear Tutoriales a cerca de los diferentes servicios y posteriormente enlazarlos con la página web oficial de la entidad para facilitar la experiencia del ciudadano en sus solicitudes. • Uno de los servicios más demandados por el ciudadano es el de Apoyo y Asistencia Técnica, para este servicio el ciudadano debe diligenciar un formulario que ya se encuentra en línea. Se realiza acompañamiento y gestión con la Subcontaduría de Centralización de la Información quien es la responsable del servicio para que se realice una clasificación de las solicitudes recibidas y se pueda identificar cuáles son las más frecuentes, con esta información se procede a construir un CATÁLOGO DE PREGUNTAS FRECUENTES, el cual serviría como herramienta para que el ciudadano encuentre una respuesta más eficiente a su solicitud. • Desde el informe anterior se identificó que el servicio de Apertura de empresas públicas y su respectiva solicitud de asignación de código institucional en el sistema CHIP es susceptible de racionalización, desde el GIT Informático ya se a avanzado en dicha tarea.
| Identificar las cadenas de trámites y las entidades con las cuales se puede compartir información | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Informe de análisis de cadena de trámites y sus responsables | 100% | Se adjunta un inventario de interoperabilidad al 13 de noviembre del año 2017 en donde se informa • Nombre de la Entidad con quien Intercambia Información • Qué información entrega a la Entidad? • Que información recibe de la Entidad? • Es un trámite? • Nombre de trámite o intercambio de información • Estado de la interoperabilidad • Nombre del sistema de información que se utiliza para la interoperabilidad • Describa el medio tecnológico para este intercambio de información • Utiliza lenguaje común de intercambio de información para esta actividad?
Componente 3: Rendición de cuentas | Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos | 2017-04-01 | 2017-04-29 | Se elaboró el cronograma por parte del GIT Planeación de la estrategia de Rendición de Cuentas y Dialogo Ciudadano vigencia 2016. | 100% | El GIT de Planeación vía correo electrónico el 23 de marzo de 2017 envío a los lideres de proceso el cronograma de actividades y matriz de responsables de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2016, para el análisis y discusión en el comité SIGI (comité directivo) del 30 de abril.
| Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG Identificación y clasificación de los grupos de interés. | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Informe de cumplimiento de requerimientos , Listados de los grupos de interés y ciudadanos | 100% | El GIT de Planeación realizó una matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada, e igualmente efectúo la priorización de las mismas como marco de acción en la CGN, siendo revisada y aprobada en comité SIGI acta No 7 del 26 de julio de 2017 .nota 1, estas se encuentran publicadas en la página WEB de la CGN. nota 1: el acta a la fecha no se ha suscrito. CGN > Nuestra Entidad > Nuestra entidad > Direccionamiento estratégico
| Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Encuesta página web | 100% | Con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso de Rendición de Cuentas, el GIT de Planeación envió a través de correo electrónico la encuesta “sondeo temas de interés para la rendición de cuentas vigencia 2016” a los usuarios de la entidad, contadores públicos y asistentes a la rendición de cuentas del año anterior, durante los días 19 al 26 de mayo de 2017, en la cual participaron 322 personas. Estos resultados fueron presentados al comité SIGI del 30 de junio de 2017.
| Información de calidad y en lenguaje claro | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Informes de gestión Actualización portal web Publicaciones Publicidad Comunicados de prensa Redes Sociales Aperturas de datos | 100% | El GIT de planeación remitió soportes delas siguientes actividades que se efectuaron : -Actualización de datos abiertos. -Se diseñaron piezas publicitarias para portal web y urna de cristal promocionando los servicios que ofrece la entidad y espacios de participación disponibles. -Se Promocionó los servicios en línea que tiene la entidad -Construcción y difusión de comunicados de prensa. -Correo masivo. -Utilización de espacios en medios de comunicación masiva ( periódico ). -Elaboración de carteleras o avisos informativos. -Promoción en redes y en urna de cristal. -Se elaboró el informe de gestión vigencia 2016. Con el objetivo de fortalecer la información de calidad y el lenguaje claro, previo a las publicaciones se realizó la corrección de estilo con el apoyo de una filóloga.
| Promover la participación de los grupos de interés de la CGN Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Ejecución de acciones de diálogo ( foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil | 100% | la CGN generó espacios de participación ciudadana utilizando canales virtuales y presenciales. Se efectúo un foro virtual el 12 de julio; para la rendición de cuentas se promocionó la fecha de ejecución, por las redes sociales, a través de urna de cristal del foro, video de invitación enviado a los usuarios, ciudadanos a través de correo electrónico, mensaje de texto y telefónico e invitación directa; de igual manera, se utilizaron medios de comunicación externos masivos (radio, presan y tv). El Contador General de la Nación realizó la audiencia pública participativa de Rendición de cuentas el 15 de agosto de 2017 en el Aula Máxima de la universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2016; ésta se ejecutó de manera presencial y virtual (streaming), originando espacios de participación en portal WEB donde los ciudadanos dejaban sus inquietudes o comentarios (ideas Cale).
| Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN |  | La CGN aparte de la rendición de cuentas, se realizaron las siguientes presentaciones con el objetivo de generar más espacios de participación ciudadana. 1. XVI Simposio Contaduría Universidad de Antioquia “Impactos, retos y perspectivas de la profesión contable en Colombia” 2. Seminario taller Contabilidad, Economía & competitividad “retos y desafíos” 3. V Cumbre INCP.
| Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos | 2017-07-01 | 2017-07-29 | Concurso de conocimiento de la entidad | 100% | Para promover la cultura de rendición de cuentas a los servidores públicos, se realizó un concurso interno donde a través de un crucigrama se reforzaban conocimientos básicos de la CGN.
| Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Autoevaluación - Evaluación de grupos de interés - Plan de mejoramiento | 100% | El GIT de Planeación realizó un informe “INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016” en el cual se informa las actividades efectuadas en cada uno de los componentes; de igual manera, en el Comité SIGI en la sesión de agosto del año 2017, se presentó un informe comparativo de la rendición de cuentas Vigencia 2015 - 2016.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la actitud de servicio de los servidores públicos de la entidad. | 2017-02-15 | 2017-12-15 | Actividades de fortalecimiento de actitud de servicio | 100% | En el informe “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA 2017, se menciona que “…se establece que la Contaduría General de la Nación, ha implementado varias herramientas que han ayudan al fortalecimiento de una mejor prestación del servicio a nuestros ciudadanos y/o usuarios, tales como: La Política de privacidad y protección de datos personales, estrategia de servicio al ciudadano, protocolos de servicio al ciudadano, de igual forma se cuenta con un Comité activo de Servicio al Ciudadano, creado mediante Resolución N° 234 del 26 de mayo de 2016, Caracterización de Usuarios, Carta de Trato Digno al Ciudadano, entre otros instrumentos. El GIT de Planeación es el encargado de liderar las acciones de mejora del Servicio de Atención al ciudadano. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo anterior la CGN llevo a cabo una encuesta de satisfacción de servicios y productos a los ciudadanos que necesitan de nuestros servicios y/o productos.
| Integración de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Integración del servicio al ciudadano | 100% | La CGN estableció un documento Análisis (proyecto) en el cual se establece 1, propuesta del de interoperabilidad 2, reglas de Negocio del proceso 3, Descripción de los servicio WEB.
| Revisar y/o política institucional de incentivos para los servidores públicos que atienden al ciudadano. | 2017-05-02 | 2017-09-30 | Ejecutar actividades para: - Incentivar los servidores públicos que ofrecen servicio de calidad | 100% | La CGN realizó un taller de “Servicio al Ciudadano” con soporte del Departamento Nacional de Planeación.
| Culminar las actividades para el componente TIC para Servicios relacionadas con PQRD | 2017-10-01 | 2017-12-15 | Desarrollar el Sistema integrado de PQRD | 100% | En el proceso de fortalecimiento del Procedimiento “Servicio al Ciudadano” el procedimiento fue actualizado el 23 de mayo de 2017.
| Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado | 2017-03-16 | 2017-12-15 | Informe periódico de percepción | 100% | El GIT de Planeación efectuó un informe de “Servicio al Ciudadano y PQRSD” en el cual entre otros temas se informa sobre los diagramas de componentes, actividades y estadísticas de las atenciones de PQRSD de enero a noviembre 30 de 2017.
| Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización a los grupos de interés | 2017-03-16 | 2017-06-30 | Fichas de caracterización actualizadas | 100% | La CGN actualizó las fichas de caracterización de los usuarios; las cuales están publicadas en la página WEB, en donde se evidencia como última vigencia con fecha de 16 de agosto de 2017. CGN > Nuestra Entidad > Nuestra entidad > Direccionamiento estratégico >Ficha de Caracterización de Usuarios
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | Información disponible al ciudadano | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Análisis de contenidos para publicación y divulgación (pertinencia y utilidad) Determinación y aplicación de mejoras a la información. | 100% | En el informe “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA 2017, se menciona que “…se establece que la Contaduría General de la Nación, ha implementado varias herramientas que han ayudan al fortalecimiento de una mejor prestación del servicio a nuestros ciudadanos y/o usuarios, tales como: La Política de privacidad y protección de datos personales, estrategia de servicio al ciudadano, protocolos de servicio al ciudadano, de igual forma se cuenta con un Comité activo de Servicio al Ciudadano, creado mediante Resolución N° 234 del 26 de mayo de 2016, Caracterización de Usuarios, Carta de Trato Digno al Ciudadano, entre otros instrumentos. El GIT de Planeación es el encargado de liderar las acciones de mejora del Servicio de Atención al ciudadano. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo anterior la CGN llevo a cabo una encuesta de satisfacción de servicios y productos a los ciudadanos que necesitan de nuestros servicios y/o productos No se verifico el calculo del indicador
| Articulación de instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental | 100% | La CGN cuenta con un informe denominado "INFORME INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL" en el cual se menciona el Proyecto de FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, identificado con el código Bpin: 2014011000354, el cual tiene como objetivo: FORTALER EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Instrumentos articulados/Total de instrumentos. No se verifico el calculo del indicador
| Información en formatos alternativos | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Formatos de presentación de información que faciliten visualización o consulta (grupos étnicos y discapacitados) | 100% | Se cuenta con un informe en donde se enuncia las actividades realizadas en relación a : 1. La relación disponible a los ciudadanos, 2. información que faciliten visualización o consulta (grupos étnicos y discapacitados), 3 Accesibilidad de población con discapacidad y 4 Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento. No se verifico el calculo del indicador
| Accesibilidad de población con discapacidad | 2017-03-16 | 2017-12-15 | Medios electrónicos adecuados a las necesidades | 100% | Se cuenta con dos informes el primero se se enuncia las actividades realizadas en relación a : 1. La relación disponible a los ciudadanos, 2. información que faciliten visualización o consulta (grupos étnicos y discapacitados), 3 Accesibilidad de población con discapacidad y 4 Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento y el segundo informe denominado “Informe de Accesibilidad y Usabilidad Web” en el cual se menciona : “ La página Web cumple en su totalidad las siguientes normas Web Content Accessibility Guidelines – WCAG (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web), las cuales son dictadas por la organización World Wide Web Consortium - W3C (Consorcio Mundial de la red), quien a su vez dictamina las normas y estándares en diseño Web. A continuación se relacionan las normas más significativas y que se pueden evidenciar sin la necesidad de observar el código fuente de la página.” No se verifico el calculo del indicador
| Diversidad (cultura, etnias e idiomas) | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Procedimiento de servicio al ciudadano ajustado a criterio de diversidad cultural | 100% | En el proceso de fortalecimiento del Procedimiento “Servicio al Ciudadano” el procedimiento fue actualizado el 23 de mayo de 2017. No se verifico el calculo del indicador
| Mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Aplicación y seguimiento al mecanismo. Ajuste al mecanismo de acuerdo al seguimiento. | 100% | El GIT de Informática presentó en cumplimiento de esta actividad, INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE LA WEB TRIMESTRAL MENTE PARA EL AÑO DE 2017, en el cual se informa sobre: • Servicio de Estadísticas Google Analytics. Se obtuvo las siguientes métricas durante el los trimestres, se realizan estadísticas del numero registrado de visitas a las páginas de la Web y con un promedio de páginas vistas por sesión; entre otras estadísticas. • Expectativas de Mejora A traves de los resultados de las estadísticas se generan acciones de mejora que halla a lugar No se verifico el calculo del indicador
Componente 6: Iniciativas adicionales | Realizar diagnóstico ético de la CGN. | 2017-05-02 | 2017-09-30 | Ejecutar actividades para: - Aplicar instrumento - Elaborar informe | 100% | Se adjunta los resultados del diagnóstico “Parámetro cromático” y a partir de estos se estableció un plan de mejoramiento.
| Elaborar Plan de mejoramiento de la gestión ética de la CGN | 2017-10-01 | 2017-10-15 | Realizar análisis de causas a partir del diagnóstico ético y formular acciones