## FORMATO PLAN MEJORAMIENTO
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI | [8 empty] | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
|  |  | PROCESO: |  | GESTIÓN TICs | [6 empty] | RESULTADOS DE INDICADORES. |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | CERRADA
|  |  | PROCEDIMIENTO: |  | NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | ENCUESTAS. |  | NO CONFORMIDAD | ACCIÓN PREVENTIVA | ABIERTA | PLANEACIÓN INTEGRAL
|  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  |  | CÓDIGO: |  |  | VERSIÓN |  |  | PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES |  | OBSERVACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |  | COMUNICACIÓN PÚBLICA
|  |  | 2022-12-23 |  |  | PI16-FOR01 |  |  | 04 |  |  | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. |  | OPORTUNIDAD DE MEJORA |  |  | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE
[12 empty] | CAMBIOS SIGNIFICATIVOS O DE IMPACTO |  | NO CONCONFORMIDAD MAYOR |  |  | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
PROCESO | FUENTE DE EVALUACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA | TIPO DE HALLAZGO U OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | ANÁLISIS CAUSA | DESCRIPCIÒN ACCIÓN A REALIZAR | PRODUCTO ESPERADO | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÒN | FECHA FINALIZACIÒN DE LA ACCIÒN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | ESTADO | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | ACCIONES CORRECTIVAS | NO CONFORMIDAD MENOR |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
[12 empty] | SALIDAS NO CONFORMES | ACCIONES PREVENTIVAS |  |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN TICs | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS | En la revisión por la dirección no se evidencia la retroalimentación de todas las partes interesadas (9.3.d) ni el estado de los planes de tratamiento de riesgos (9.3.e). NTC ISO IEC 27001:2013. | NO CONFORMIDAD MENOR | ACCIÓN DE MEJORA | Falta de verificación en la recolección de los elementos, que se deben retroalimentar del proceso de Gestión TICs, para el informe de revisión por la Dirección | Complementar la información que se envía de las partes interesadas y de los planes de tratamiento de riesgos como retroalimentación para el informe de revisión por la dirección del proceso de Gestión TICs. | Evidencia de retroalimentación realizada. | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Coordinador GIT de Apoyo Informático | Abierta
[6 empty] | 1. Convalidar y/o ajustar las partes interesadas y el estado de tratamiento de riesgos pertinentes del proceso Gestión TICs | Ayuda de memoria | 2024-05-10 | 2024-06-10
[6 empty] | 2. Recibir y verificar la información de las partes interesadas y estado del tratamiento de riesgos para ser enviada a la revisión por la dirección | Ayuda de memoria | 2024-10-01 | 2024-10-15
[6 empty] | 3. Analizar la información y generar reporte de partes interesadas y estado del tratamiento de riesgos para envío a la revisión por la dirección | Reporte de partes interesadas y estado del tratamiento de riesgos | 2024-10-16 | 2024-10-21
[6 empty] | 4. Enviar la información completa del proceso de Gestión TIC´s, de acuerdo al formato PI17-FOR04 listado de verificación de elementos de entradas, para el informe de revisión por la dirección | Evidencia de envío con la información completa | 2024-10-22 | 2024-10-25
GESTIÓN TICs | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS | No se realizó verificación de cierre de las vulnerabilidades técnicas. NTC ISO IEC 27001:2013. | NO CONFORMIDAD MENOR | ACCIÓN DE MEJORA | Inexistencia de procedimiento para gestionar el análisis de vulnerabilidades técnicas. | Realizar el re-test asegurando que el escaneo se realice al mismo conjunto de direcciones IP utilizados en el test inicial. | Informe de re-test | 2024-03-01 | 2024-03-28 | Coordinador GIT de Apoyo Informático | Abierta
[6 empty] | 1. Elaborar un procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas que incluya la secuencia de actividades para realizar el ejercicio de análisis de vulnerabilidades, remediación y re-test de validación. | Procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas | 2024-03-01 | 2024-03-28
[6 empty] | 2. Capacitar y/o socializar a los servidores públicos y contratistas del GIT de Apoyo Informático acerca del procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas. | Registro de socialización. | 2024-04-01 | 2024-04-15 |  |  | FURAG |  |  |  |  | CONTROL Y EVALUACIÓN
[6 empty] | 3. Evaluar y establecer acciones de mejora (si es necesario), a partir de la aplicación del procedimiento de la gestión de vulnerabilidades y pruebas del re-test | Lista de chequeo PI16-FOR01 Formato plan de mejoramiento SIGI | 2024-05-02 | 2024-05-15
GESTIÓN TICs | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS | No se evidencia el aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información. NTC ISO IEC 27001:2013. | NO CONFORMIDAD MENOR | ACCIÓN DE MEJORA | El procedimiento actual no especifica el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas del formato de incidentes de seguridad de la información | Completar en el formato de incidentes de seguridad las lecciones aprendidas en el respectivo campo, con la información relativa al conocimiento adquirido a partir de los incidentes de seguridad dados durante el año 2023. | Diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas en el formato de incidentes de seguridad | 2024-03-01 | 2024-03-29 | Coordinador GIT de Apoyo Informático | Abierta
[6 empty] | 1.Revisar y ajustar el flujograma y el instructivo de gestión de incidentes de seguridad, incluyendo el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas. | Flujograma e instructivo ajustado. | 2024-02-05 | 2024-02-15 |  |  | INCIDENTES
[6 empty] | 2. Capacitar y socializar a los servidores públicos y/o contratistas del GIT de Apoyo Informático, en el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas de los incidentes de seguridad de la información. | Registro de socialización (gestión de vulnerabilidades técnicas) | 2024-03-04 | 2024-03-14
[6 empty] | 3. Verificar el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas | Formato diligenciado | 2024-05-02 | 2024-05-15
[6 empty] | 4. Aplicar las acciones de mejora (si es necesario), a partir del análisis de lecciones aprendidas | Registro de análisis PI16-FOR01 Formato plan de mejoramiento SIGI | 2024-05-16 | 2024-05-20
GESTION ADMINISTRATIVA | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS | No se evidencia que se estén tomando medidas de control para garantizar que, a partir de los mantenimientos realizados a los servidores de TIC, UPS y aires acondicionados por parte de contratistas, se genere la verificación de control para la disposición final de los productos remplazados (baterías de remplazo y gas refrigerante), así como el uso de equipos de protección personal adecuados por parte de los contratistas. NTC-ISO 14001:2015 NTC-ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD MENOR | ACCIÓN DE MEJORA | Falta de seguimiento por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los contratistas externos del uso de los elementos de protección personal acordes a la actividad a realizar. No se solicita a los contratistas externos a cargo de mantenimiento, documento de disposición final de los productos remplazados (Baterías y Gas Refrigerante). | El contratista debe hacer llegar certificación de la empresa que le realiza la disposición final de los RESPEL. | Documento de disposición final | 2024-01-16 | 2024-02-12 | Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cerrada
[6 empty] | Documento de disposición final de los productos reemplazados (RAEE). | Documento de disposición final de los elementos cambiados | 2024-01-16 | 2024-02-12 | Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cerrada
[6 empty] | 1. Inspección de los elementos de protección personal utilizado por los contratistas externos, que realicen el mantenimiento a los servidores, aires acondicionados de la entidad. (TICS – Gestión Humana) | Acta de entrega elementos de protección personal | 2024-03-15 | 2024-11-30 | Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros - Gestión TIC
[6 empty] | 2. Solicitar el registro de la gestión del contratista, relacionado con el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, (Baterías y Gas Refrigerante). | Documento de disposición final | 2024-03-15 | 2024-11-30 | Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros
[6 empty] | 3. Capacitación y/o socialización con servidores y colaboradores de las TIC de la Contaduría General de la Nación, sobre el instructivo para la gestión de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE). | Ayuda de memoria | 2024-04-02 | 2024-04-30 | Coordinador GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros
PLANEACIÓN INTEGRAL | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS | No se asegura de evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; y de mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. NTC-ISO 14001:2015 | NO CONFORMIDAD MENOR | ACCIÓN DE MEJORA | La Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos versión 4 del 2023/08/02, no contempla la casilla de evaluación de cumplimiento, que sirve como evidencia al momento de la evaluación | Realizar evaluación del cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGA y levantar evidencia de implementación. | Ayuda de memoria como evidencia de la revisión efectuada | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Coordinador GIT de Planeación | Abierta
[6 empty] | 1. Incluir en la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos una columna para registrar la evaluación del cumplimiento. | Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos actualizada. | 2024-03-01 | 2024-03-15
[6 empty] | 2. Capacitar y/o socializar a los servidores públicos y contratistas de los procesos relacionados acerca de los cambios revisados a la Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos. | Registro de socialización. | 2024-04-02 | 2024-04-30
Note on B7: ====== ID#AAAA8cB7FO4 jbejarano (2023-11-03 12:10:25) Seleccione el origen del hallazgo u observación
Note on F7: ====== ID#AAAA8cB7FOw jbejarano (2023-11-03 12:10:25) Describa aquí el análisis que se requiera, para hallar el motivo que provocó el hallazgo u observación
Note on H7: ====== ID#AAAA8cB7FO8 jbejarano (2023-11-03 12:10:25) Describa la evidencia de la acción propuesta.
Note on I7: ====== ID#AAAA8cB7FPE jbejarano (2023-11-03 12:10:25) Formato dd/mm/aaaa
Note on J7: ====== ID#AAAA8cB7FPA jbejarano (2023-11-03 12:10:25) Formato dd/mm/aaaa
Note on K7: ====== ID#AAAA8cB7FO0 jbejarano (2023-11-03 12:10:25) Describa nombre y cargo del responsable de ejecutar la acción

## Hoja1 (hidden)
PROCESO
PLANEACION INTEGRAL
COMUNICACIÓN PUBLICA
NORMALIZACIÓN DE LA INF - INVESTIGACIÓN
NORMALIZACIÓN DE LA INF - DOCTRINA Y CAPACITACION
CENTRALIZACION DE LA INF. - SIIF
CENTRALIZACION DE LA INF. - GESTIÓN
CENTRALIZACION DE LA INF. - BDME
CENTRALIZACION DE LA INF.- CHIP
CONSOLIDACIÓN DE LA INF.- PAP
CONSOLIDACIÓN DEL A INF. - FINANZAS PUBLICAS
GESTION HUMANA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACEN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA -CORRESPONDENCIA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ARCHIVO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS - PRESUPUESTO
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS - PAGADURIA
GESTIÓN DE TIC`s
GESTION JURIDICA
CONTROL Y EVALUACIÓN
Auditoria Interna de Gestión | AI
Auditoria Interna de Calidad | AC
Auditoria Externa (Contraloría, Comisión Legal de Cuentas, Archivo General de la Republica, ICONTEC, entre otros) | AE
Acciones derivadas de Autoevaluación de control y Autoevaluación de Gestión, reuniones internas, entre otras acciones de carácter interno de cada proceso. | AutC
Acciones derivadas de Peticiones, Quejas y Reclamos, tanto internas como externas | PQR
Acciones derivadas por las Revisiones por la Dirección | RD
Acción correctiva | AC
Acción preventiva | AP
Acción de Mejora | AM
fecha | dd/mm/aaaa